## Hoja1
Programación Indicativa Enero-Diciembre del año 2023 de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2024-01-25
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subcapítulo | 01 - MINISTERIO DE EDUCACION
Unidad Ejecutora | 0008 - INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE
Misión | Contribuir con la calidad del sistema educativo dominicano preuniversitario mediante la formación integral de profesionales de la Educación.
Visión | Ser la institución de educación superior de referencia en la formación de profesionales de la educación de excelencia, con programas acreditados que aseguran la calidad de los aprendizajes y la transformación efectiva del sistema educativo dominicano.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.1 | Educación de calidad para todos y todas
Objetivo(s) específico(s): | 2.1.1 | Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad
III. Información del Programa
Nombre: | 18 - Formación y desarrollo de la carrera docente
Descripción: | Formar, integrar y actualizar de forma permanente en el sistema educativo preuniversitario, una nueva generación de docentes de excelencia, para mejorar las competencias de la población estudiantil dominicana.
Beneficiarios: | Bachilleres menores de 25 años
Resultado Asociado: | Mejorar el desempeño de los estudiantes de la carrera de educación de 0 en 2017 a 8,500 en el 2022, como consecuencia de la implementación del Programa Docentes de Excelencia
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
2707281872 |  | 2707281872 |  |  | 2281670881.28 |  |  | 84.28%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación anual |  | Ejecución anual |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
5893 - Bachilleres menores de 25 años cursando en el programa de Formación Docente de Excelencia a nivel de grado | Cantidad de estudiantes beneficiados con el programa de Formación Docente de Excelencia a nivel de grado | 3154 | 1264401990.56 | 3154 | 1298928464 | 3360 | 1102922230.18 | 106.5% | 84.91%
5894 - Comunidades aledañas a los recintos participan de los programas de extensión | Cantidad de comunitarios beneficiados de los programas de extensión | 2500 | 20441467.63 | 2500 | 20641295 | 2748 | 13935713.92 | 109.9% | 67.51%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 5893- Bachilleres menores de 25 años cursando en el programa de Formación Docente de Excelencia a nivel de grado.
Descripción del producto: | Formar docentes de excelencia para ser incorporados al sistema educativo dominicano.
Logros alcanzados: | Actualmente tenemos una matrícula de 3,360 estudiantes en el programa de Formación Docente de Excelencia a nivel de grado.
Causas y justificación del desvío: | La desviación presentada de un 6,53 % en la ejecución fisica se bebio al reingreso de matriculados en el transcurso de los cuatrimestres, ocasionando una breve variacion por encima de la meta establecida, sin embargo . 5893-Docentes de Excelenciaen el cumplimiento financiero Presentamos un 15% por debajo, esto fue a raíz de que nos enfrentamos a desafíos significativos, inconvenientes en la adjudicación en algunos procesos que estaban programados y los mismos no lograron materializarse según lo proyectado. Entre los principales, anticipos por equipos tecnológicos y convenios que no se pagaron por no poder certificar sus contratos, procesos de compras no adjudicados porque quedaron desiertos en el 2023. 5893-Docentes de Excelencia
Producto: | 5894 - Comunidades aledañas a los recintos participan de los programas de extensión
Descripción del producto: | Fortalecer el vinculo universidad-comunidad mediante programas de impacto social y sectorial
Logros alcanzados: | Para este producto, se logró beneficiar 2,748 comunitarios, para un 109.92 % de la meta anual.
Causas y justificación del desvío: | La desviación presentada de un 9.92 % por encima de la meta debido al incremento en los centros educativos impactados, ya que se contemplaba la implementación del proyecto sólo en 2 centros educativos, pero la acogida por el distrito fue tan pósitiva que se solicitó la ampliación a todos los centros educativos del Distrito 15-01 , en la ejecución financiera presentamos un 32.5 % por debajo de la meta, debido a que durante el primer semestre la mayor parte de las proyectos y sus actividades fueron abiertos a toda la comunidad educativa debido al involucramiento de los centros y comunidad educativa con la matrícula en su totalidad, líderes y familias invitadas de la comunidades aledañas, ademas las actividades programadas para el primer trimestre se llevaron a cabo: la aplicación de instrumentos, levantamientos de línea base y la realización de análisis e interpretación de las informaciones obtenidas y los mismos se realizaron de manera virtual, lo que permitió reducir el presupuesto del 2023. 5894-Programas de Extencion.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Como universidad, en los distintos ámbitos de acción de toda institución de educación superior, el cumplimiento exacto de las metas relacionadas a participación de personas en programas de formación es imposible de que se ejecuten en un 100%.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto Aprobado | 2707281872
Presupuesto Modificado | 2707281872
Total Devengado | 2281670881.28
|  | Arlys M. Pérez |  |  |  | Jose Ernesto Jimenez
|  | Directora Planificación y Desarrollo |  |  |  | Director Financiero