## Hoja1
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2022-04-13
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subcapítulo | 01 - MINISTERIO DE EDUCACION
Unidad Ejecutora | 0008 - INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE
Misión | Contribuir con la calidad del sistema educativo dominicano preuniversitario mediante la formación integral de profesionales de la Educación.
Visión | Ser la institución de educación superior de referencia en la formación de profesionales de la educación de excelencia, con programas acreditados que aseguran la calidad de los aprendizajes y la transformación efectiva del sistema educativo dominicano.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.1 | Educación de calidad para todos y todas
Objetivo(s) específico(s): | 2.1.1 | Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad
III. Información del Programa
Nombre: | 18 - Formación y desarrollo de la carrera docente
Descripción: | Formar, integrar y actualizar de forma permanente en el sistema educativo preuniversitario, una nueva generación de docentes de excelencia, para mejorar las competencias de la población estudiantil dominicana.
Beneficiarios: | Bachilleres menores de 25 años
Resultado Asociado: | Mejorar el desempeño de los estudiantes de la carrera de educación de 0 en 2017 a 8,500 en el 2022, como consecuencia de la implementación del Programa Docentes de Excelencia
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
2707281872 |  | 2707281872 |  |  | 368944506.16 |  |  | 13.63%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
5893 - Bachilleres menores de 25 años cursando en el programa de Formación Docente de Excelencia a nivel de grado | Cantidad de estudiantes beneficiados con el programa de Formación Docente de Excelencia a nivel de grado | 1289 | 1214876293 | 580 | 266932650 | 355 | 194971711.74 | 61.21% | 73.04%
5894 - Comunidades aledañas a los recintos participan de los programas de extensión | Cantidad de comunitarios beneficiados de los programas de extensión | 1600 | 22162502 | 400 | 3767625 | 204 | 1385262.03 | 51% | 36.77%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 5893- Bachilleres menores de 25 años cursando en el programa de Formación Docente de Excelencia a nivel de grado.
Descripción del producto: | Formar docentes de excelencia para ser incorporados al sistema educativo dominicano.
Logros alcanzados: | Al cierre del primer trimetres, el instituto logró beneficiar a a 355 bachilleres menores de 25 años con el programa de Formación Docente de Excelencia, para un 61.2% de las metas programadas. Esto se logró con un monto presupuestario de RD$ 194,971,711.74, lo que representa una ejecución del un 73.04% de lo programado para el primer trimestre. El desvío financiero obedece a procesos relevantes en etapa del comprometido hasta recibir el bien o servicio para proceder realizar el pago.
Causas y justificación del desvío: | La desviación presentada de un 38.8% en la ejecución metas física con relación a lo programado se debe a que los candidatos que llegan al ISFODOSU lo hacen a través de la promoción directa (visita a centros educativos), el cierre de las escuelas durante un período del año escolar afectó la realización de estas acciones de promoción.
Producto: | 5894 - Comunidades aledañas a los recintos participan de los programas de extensión
Descripción del producto: | Fortalecer el vinculo universidad-comunidad mediante programas de impacto social y sectorial
Logros alcanzados: | Para este producto, se logró beneficiar 258 comunitarios, para un 64.50% de la meta trimestral. Esto se logró con un monto presupuestario de RD$ 1,385,262.03, lo que representa una ejecución del un 36.77% de lo programado para el primer trimestre.
Causas y justificación del desvío: | La desviación presentada de un 49.0% en la ejecución metas física con relación a lo programado se debe a que no se lograron implementar todos los proyectos planificados para el trimestre. Mientras que la desviación de un 63.2% en la ejecución financiera se debe a que la institución estableció una alianza con otra institución que nos colaboró en la implementación del proyecto, lo que permitió reducir los costos.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
A sabiendas de las consecuencias de la virtualidad o semipresencialidad en las escuelas en la captación de estudiantes para el ISFODOSU, se han retomado las acciones con las escuelas y se ha intensificado el uso de medios digitales para fortalecer la presencia de la institución en internet. Asimismo, se diseñó un plan de mercadeo cuya implementación inició en el mes de abril, con lo que se espera tener un impacto importante en las solicitudes de admisión.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto Aprobado | 2707281872
Presupuesto Modificado | 0
Total Devengado | 368944506.16
Arlys M. Pérez
Directora Planificación y Desarrollo