## Hoja1
Programación Indicativa Trimestre enero-marzo de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2024-04-09
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subcapítulo | 01 - MINISTERIO DE EDUCACION
Unidad Ejecutora | 0008 - INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOMÉ UREÑA
Misión | Contribuir con la calidad del sistema educativo Dominicano preuniversitario mediante la formación integral de profesionales de la Educación.
Visión | Ser la institución de educación superior de referencia en la formación de profesionales de la educación de excelencia, con programas acreditados que aseguran la calidad de los aprendizajes y la transformación efectiva del sistema educativo dominicano.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.1 | Educación de calidad para todos y todas
Objetivo(s) específico(s): | 2.1.1 | Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad
III. Información del Programa
Nombre: | 18 - Formación y desarrollo de la carrera docente
Descripción: | Formar, integrar y actualizar de forma permanente en el sistema educativo preuniversitario, una nueva generación de docentes de excelencia, para mejorar las competencias de la población estudiantil dominicana.
Beneficiarios: | Bachilleres menores de 25 años
Resultado Asociado: | Incrementar la inserción de estudiantes en la carrera educación, de 0 en el 2017 a 13,597 en el 2024, con el objetivo de mejorar su desempeño a través de la implementación del programa docentes de excelencia.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
2948228959 |  | 2948228959 |  |  | 470502710.51 |  |  | 15.96%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
5893 - Bachilleres menores de 25 años cursando en el programa de Formación Docente de Excelencia a nivel de grado | Cantidad de estudiantes beneficiados con el programa de Formación Docente de Excelencia a nivel de grado | 3420 | 1493442986.25 | 3451 | 306009198.45 | 3450 | 242976739.96 | 99.97% | 79.4%
5894 - Comunidades aledañas a los recintos participan de los programas de extensión | Cantidad de comunitarios beneficiados de los programas de extensión | 5200 | 18723349.85 | 1000 | 4133381.78 | 1500 | 2920516.5 | 150% | 70.66%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 5893- Bachilleres menores de 25 años cursando en el programa de Formación Docente de Excelencia a nivel de grado.
Descripción del producto: | Formar docentes de excelencia para ser incorporados al sistema educativo dominicano.
Logros alcanzados: | Actualmente en el ISFODOSU tenemos una matrícula de 3,450 estudiantes en el programa de Formación Docente de Excelencia a nivel de grado.
Causas y justificación del desvío: | La desviación presentada de un 20% en la ejecución financiera se debe a que algunos procesos están en etapa de recepción y adjudicación del bien o servicio, a convenios que estan en proceso de certificación y a proceso de pago de factura de entrega de laptops a los estudiantes que no se llegó a devengar. En la meta física no hubo una desviación significativa.
Producto: | 5894 - Comunidades aledañas a los recintos participan de los programas de extensión
Descripción del producto: | Fortalecer el vinculo universidad-comunidad mediante programas de impacto social y sectorial
Logros alcanzados: | Durante el primer trimestre sobrepasamos la meta programada con 1,500 personas beneficiadas con los programas de Extension.
Causas y justificación del desvío: | Desvio meta fisica: El desvio del 50% de la meta fisica para este primer trimestre se debió a que la cantidad de solicitudes de centros educativos para el desarrollo de uno de los programas y beneficiar asi a todo su personal doscente en modalidad virtual y presencial, que a inicio de año estimamos estaría en el proceso inicial (solicitudes, procesos iniciales de compras, etc.) tuvo grandes avances y se incluyeron, además de la asistencia masiva de participantes al 2do. Foro Internacional de Terapia Comunitaria Integrativa del proyecto nacional "Ruedas Vinculantes". Desvio Meta Financiera: La desviación presentada de un 29.3% en la ejecución financiera se debe a que la mayor parte de las actividades programadas para este trimestre vienen del año escolar 2023-2024, por lo tanto gran parte de los preparativos fueron realizados desde el año pasado, lo que ocasionó que parte de los montos planificados para el primer trimestre no fueran ejecutados.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
1ro. Se estan realizando los ajustes necesarios para que las remuneraciones de los colaboradores que estan asignados a las áreas que afectan estos productos sean devengados por las programáticas que corresponde; y 2do. Se están realizando los aprestos para que las áreas realicen sus requisiciones con la especificación de la programática correspondiente.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto Aprobado | 2948228959
Presupuesto Modificado | 2948228959
Total Devengado | 470502710.51
|  | Arlys M. Pérez |  |  |  | José Ernesto Jiménez
|  | Directora Planificación y Desarrollo |  |  |  | Director Financiero