## Hoja1
Programación Indicativa Semestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2023-01-18
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subcapítulo | 01 - MINISTERIO DE EDUCACION
Unidad Ejecutora | 0008 - INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE
Misión | Contribuir con la calidad del sistema educativo dominicano preuniversitario mediante la formación integral de profesionales de la Educación.
Visión | Ser la institución de educación superior de referencia en la formación de profesionales de la educación de excelencia, con programas acreditados que aseguran la calidad de los aprendizajes y la transformación efectiva del sistema educativo dominicano.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.1 | Educación de calidad para todos y todas
Objetivo(s) específico(s): | 2.1.1 | Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad
III. Información del Programa
Nombre: | 18 - Formación y desarrollo de la carrera docente
Descripción: | Formar, integrar y actualizar de forma permanente en el sistema educativo preuniversitario, una nueva generación de docentes de excelencia, para mejorar las competencias de la población estudiantil dominicana.
Beneficiarios: | Bachilleres menores de 25 años
Resultado Asociado: | Mejorar el desempeño de los estudiantes de la carrera de educación de 0 en 2017 a 8,500 en el 2022, como consecuencia de la implementación del Programa Docentes de Excelencia | [8 empty] | 2683732.13 | 3192781.99
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente) |  | 185891431.07 | 344052148.63
2707281872 |  | 2052630993.49 |  |  | 1974042704.33 |  |  | 96.17%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto | [9 empty] | 353411833 | 303332556.47
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Semestral |  | Ejecución Semestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
5893 - Bachilleres menores de 25 años cursando en el programa de Formación Docente de Excelencia a nivel de grado | Cantidad de estudiantes beneficiados con el programa de Formación Docente de Excelencia a nivel de grado | 1289 | 1214876293 | 451 | 656744389.47 | 287 | 529943579.7 | 63.64% | 80.69% | 8421751 | 5540624.99
5894 - Comunidades aledañas a los recintos participan de los programas de extensión | Cantidad de comunitarios beneficiados de los programas de extensión | 1600 | 22162502 | 800 | 13962375.99 | 801 | 5876514.12 | 100.1% | 42.09%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 5893- Bachilleres menores de 25 años cursando en el programa de Formación Docente de Excelencia a nivel de grado.
Descripción del producto: | Formar docentes de excelencia para ser incorporados al sistema educativo dominicano.
Logros alcanzados: | Logramos formar un total de 287 en el programa de Formación Docente de Excelencia a nivel de grado.
Causas y justificación del desvío: | La meta física programada de este producto fue de 451 bachilleres y la la ejecución 287. Consecuentemente, la desviación presentada de un 63.6%. Esta desviación se debe a retos que enfrentan los aspirantes para ingresar al Programa de Formación Docente al tomar las pruebas de admisión de Orientacion y Medición Académica (POMA) y de Actitud Académica (PAA). Específicamente, de 639 candidatos que tomaron las pruebas, 296 (46%) aprobaron y se inscribieron 287. La Meta financiera programa fue de RD$656M, y la ejecución de RD$529M, consecuentemente, el porcentaje de ejecución fue de 80.69%, con una desviación de 19.31%.
Producto: | 5894 - Comunidades aledañas a los recintos participan de los programas de extensión
Descripción del producto: | Fortalecer el vinculo universidad-comunidad mediante programas de impacto social y sectorial
Logros alcanzados: | Para este producto, se logró beneficiar 400 comunitarios, para un 100% de la meta trimestral.
Causas y justificación del desvío: | La meta física programada de este producto fue de 800 participantes para un 100% ejecutado. La meta financiera programada fue de RD$13M, y la ejecución de RD$5M, para una desviación de un 40.09%. Debido a que la ubicación de las comunidades beneficiarias de nuestros servicios de extensión en el 2022 en su mayoría están próximos a los recintos, y a que la mayor parte de las capacitaciones fueron migradas a la virtualidad o semipresencialidad para mitigar los efectos de la postpandemia que aún impactaba al país en el primestre del año, además de que las capacitaciones en la modalidad presencial se ejecutaron en horarios que no requerían incurrir en gastos de alimentación y viáticos, el presupuesto se impactó con una reducción financiera significativa.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
A sabiendas de las consecuencias de la virtualidad o semipresencialidad en las escuelas en la captación de estudiantes para el ISFODOSU, se han retomado las acciones con las escuelas y se ha intensificado el uso de medios digitales para fortalecer la presencia de la institución en internet
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto Aprobado | 2707281872
Presupuesto Modificado | 2052630993.49
Total Devengado | 1974042704.33
Arlys M. Pérez
Directora Planificación y Desarrollo