## Hoja1
Programación Indicativa Trimestre en julio-septiembre de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2023-10-13
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subcapítulo | 01 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Unidad Ejecutora | 0008 - INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE
Misión | Contribuir con la calidad del sistema educativo dominicano preuniversitario mediante la formación integral de profesionales de la Educación.
Visión | Ser la institución de educación superior de referencia en la formación de profesionales de la educación de excelencia, con programas acreditados que aseguran la calidad de los aprendizajes y la transformación efectiva del sistema educativo dominicano.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.1 | Educación de calidad para todos y todas
Objetivo(s) específico(s): | 2.1.1 | Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad
III. Información del Programa
Nombre: | 18 - Formación y desarrollo de la carrera docente
Descripción: | Formar, integrar y actualizar de forma permanente en el sistema educativo preuniversitario, una nueva generación de docentes de excelencia, para mejorar las competencias de la población estudiantil dominicana.
Beneficiarios: | Bachilleres menores de 25 años
Resultado Asociado: | Mejorar el desempeño de los estudiantes de la carrera de educación de 0 en 2017 a 8,500 en el 2022, como consecuencia de la implementación del Programa Docentes de Excelencia
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
2707281872 |  | 2707281872 |  |  | 1445368854.74 |  |  | 53.39%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
5893 - Bachilleres menores de 25 años cursando en el programa de Formación Docente de Excelencia a nivel de grado | Cantidad de estudiantes beneficiados con el programa de Formación Docente de Excelencia a nivel de grado | 3154 | 1247220665 | 3154 | 340061064.43 | 3360 | 203610464.03 | 106.4% | 59.87%
5894 - Comunidades aledañas a los recintos participan de los programas de extensión | Cantidad de comunitarios beneficiados de los programas de extensión | 2500 | 20641295 | 767 | 5441402.88 | 816 | 1972776.46 | 107% | 36.25%
.
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 5893- Bachilleres menores de 25 años cursando en el programa de Formación Docente de Excelencia a nivel de grado.
Descripción del producto: | Formar docentes de excelencia para ser incorporados al sistema educativo dominicano.
Logros alcanzados: | Actualmente tenemos una matrícula de 3,360 estudiantes en el programa de Formación Docente de Excelencia a nivel de grado.
Causas y justificación del desvío: | La desviación presentada de un 59.9% en la ejecución financiera se debe a que algunos procesos están en etapa de recepción y adjudicación del bien o servicio.
Producto: | 5894 - Comunidades aledañas a los recintos participan de los programas de extensión
Descripción del producto: | Fortalecer el vinculo universidad-comunidad mediante programas de impacto social y sectorial
Logros alcanzados: | Para este producto, se logró beneficiar 816 comunitarios, para un 107% de la meta trimestral.
Causas y justificación del desvío: | La desviación presentada de un 36.3% en la ejecución financiera se debe a que los proyectos y sus actividades son abiertos a toda la comunidad educativa, en este indicador la meta fue superada debido al involucramiento de los centros y comunidad educativa con la matrícula en su totalidad, líderes y familias invitadas de las comunidades aledañas los cuales requirien y resaltan la necesidad de participar e involucrarse en los programas de extensión. Las actividades son realizadas con recursos compartidos por esto presenta una ejecucion financiera por debajo a la programada.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
los indicadores relacionados a personas, son complejos de cumplir en el numero proyectado.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto Aprobado | 2707281872
Presupuesto Modificado | 2707281872
Total Devengado | 1445368854.74
|  | Arlys M. Pérez |  |  |  | José Ernesto Jiménez
|  | Directora Planificación y Desarrollo |  |  |  | Director Financiero