## EJE 2
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ISFODOSU - MINERD CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2022
Objetivo: 3. Alcanzar altos niveles de estándares de desempeño del personal docente.
Estrategia: 5. Desarrollo y fortalecimiento de la carrera docente.
Resultado: 14. Mejorados los niveles de desempeño del personal docente. Resultado: 15. Garantizada la movilidad horizontal y vertical del personal docente.
Producto | Indicador | Línea base | Meta trimestral |  |  |  | Meta Total | Medio de verificación | Responsable | No. | Actividades | Cantidad actividades | Involucrados | Cronograma | [11 empty] | Presupuesto | Presupuesto ejecutado | Estado de la actividad | Comentarios
|  |  | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | [7 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
41. Docentes reciben formación continua. | 55. Cantidad de docentes matriculados en programas de maestría. | 219 | 219 | 153 | 180 | 180 | 180 | Lista de matriculados | ISFODOSU | 20 | Implementar los planes de postgrado, orientándolos bajo el Enfoque por Competencias. | 4 | [13 empty] | 31124392 | 26111480.61 | En ejecución | bar: Cronograma Ene; Cronograma May; Cronograma Sep
[10 empty] | 21 | Implementar 9 cohortes de maestría. | 1 | [13 empty] | 0 |  | En ejecución
[10 empty] | 22 | Diseñar 4 programas de posgrado. | 1 | [13 empty] | 0 |  | En ejecución | bar: Cronograma May to Cronograma Dic
| 56. Cantidad de docentes matriculados en programas de especialidades. | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | Lista de matriculados |  | 23 | Implementar 4 cohortes de especialidad. | 1 | [13 empty] | 0 |  | En ejecución
[10 empty] | 24 | Diseñar y ejecutar 4 programas de diplomado. | 1 | [13 empty] | 0 |  | En ejecución | bar: Cronograma May to Cronograma Dic
[10 empty] | 25 | Fortalecer el Sistema de Gestión de Egresados. | 1 | [13 empty] | 2500000 |  | En ejecución
| 58. Cantidad de docentes en el Programa de Formación Continua Situada y Centrada en el Aprendizaje. | 340 | 0 | 150 | 150 | 0 | 300 | lista de estudiantes | ISFODOSU | 36 | Implementar los programas de Formación Continua Situada y Centrada en el Aprendizaje. | 12 | [13 empty] | 31586946.65 |  | En ejecución
[10 empty] | 37 | Implementar jornada de sensibilización a la comunidad educativa de los distritos implicados. | 1 | [13 empty] | 0 |  | En ejecución | bar: Cronograma Feb
[10 empty] | 38 | Realizar jornada de inducción para maestros facilitadores, autoridades y técnicos regionales, distritales, equipo de gestión de centro y docentes de primer ciclo del nivel primario. | 1 | [13 empty] | 0 |  | En ejecución | bar: Cronograma Feb to Cronograma Mar
[10 empty] | 39 | Establecer línea base a partir del análisis de los resultados de la evaluación diagnóstica aplicada por el MINERD en el año escolar 2020-2021. | 1 | [13 empty] | 0 |  | En ejecución | bar: Cronograma Mar to Cronograma May
[10 empty] | 40 | Capacitar a todo el personal docente, de gestión de centros educativos, técnicos regionales y distritales sobre el uso de la plataforma digital de la EFCSA. | 1 | [13 empty] | 0 |  | En ejecución | bar: Cronograma Mar to Cronograma Abr
[10 empty] | 41 | Capacitar a maestros del primer ciclo de primaria, coordinadores pedagógicos del primer ciclo, técnicos regionales y distritales, impartiendo diplomado en Alfabetización Inicial de Lengua Española y Matemática. | 1 | [13 empty] | 0 |  | En ejecución | bar: Cronograma May to Cronograma Jul
[10 empty] | 42 | Capacitar a técnicos regionales y distritales y equipo de gestión de centro educativo, impartiendo el diplomado en Acompañamiento de Supervisores Líderes y sobre Elaboración de Planes de Mejora. | 1 | [13 empty] | 0 |  | En ejecución | bar: Cronograma Abr to Cronograma Jun
[10 empty] | 43 | Acompañar a los distintos actores en la práctica sobre las formaciones desarrolladas, en la gestión pedagógica e institucional. | 1 | [13 empty] | 0 |  | No iniciado | bar: Cronograma Sep to Cronograma Dic
[10 empty] | 44 | Monitorear los acompañamientos a los distintos actores sobre las formaciones desarrolladas en la gestión pedagógica e institucional. | 1 | [13 empty] | 0 |  | No iniciado | bar: Cronograma Ago to Cronograma Dic
[10 empty] | 45 | Planificar, ejecutar y dar seguimiento a las mesas de trabajo regionales y distritales. | 1 | [13 empty] | 0 |  | En ejecución
[10 empty] | 46 | Aplicar evaluación de medio término a los estudiantes por grado. | 1 | [13 empty] | 0 |  | En ejecución | bar: Cronograma Abr to Cronograma May
[10 empty] | 47 | Sistematizar los procesos docente y administrativo. | 1 | [13 empty] | 0 |  | En ejecución
43. Directivos en el programa de Formación en Gestión de Organizaciones Educativas. | 60. Cantidad de directivos formados en el programa de formación de directores respecto del año anterior. | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | Informe de resultados | ISFODOSU | 1 | Implementar los programas de formación de directores de centros educativos, regionales y distritos. | 13 | *INAFOCAM | [12 empty] | 57986028.12 | 28014729.59 | En ejecución
[10 empty] | 2 | Coordinar con las autoridades del MINERD la continuidad del Programa de Formación en Gestión de Organizaciones Educativas (PFGOE) y definir su tipo de intervención en el desarrollo de la formación. | 1 | [13 empty] | 0 |  | En ejecución | bar: Cronograma Feb
[10 empty] | 3 | Establecer acuerdos con instituciones formadoras nacionales y extranjeras para el desarrollo del PFGOE. | 1 | [13 empty] | 0 |  | En ejecución | bar: Cronograma Feb to Cronograma Mar
[10 empty] | 4 | Desarrollar y sistematizar un modelo formativo centrado en la práctica. | 1 | [13 empty] | 0 |  | En ejecución | bar: Cronograma Mar to Cronograma May
[10 empty] | 5 | Diseñar y desarrollar acciones formativas en la modalidad combinada (presencial y virtual) en respuesta a la nueva realidad impuesta por la COVID-19. | 1 | [13 empty] | 0 |  | En ejecución | bar: Cronograma Mar to Cronograma Abr
[10 empty] | 6 | Adecuar las plataformas y recursos tecnológicos en correspondencia con las necesidades del PFGOE. | 1 | [13 empty] | 0 |  | En ejecución | bar: Cronograma May to Cronograma Jul
[10 empty] | 7 | Realizar jornadas de inducción para docentes que se incorporan al PFGOE según la metodología diseñada. | 1 | [13 empty] | 0 |  | En ejecución | bar: Cronograma May to Cronograma Jul
[10 empty] | 8 | Establecer sesiones de acompañamiento a la implementación de las competencias desarrolladas en la formación. | 1 | [13 empty] | 0 |  | En ejecución | bar: Cronograma May to Cronograma Jul
[10 empty] | 9 | Realizar evaluaciones sistemáticas, de medio término y cierre, que indiquen la efectividad del programa. | 1 | [13 empty] | 0 |  | En ejecución | bar: Cronograma Abr to Cronograma Jul
46. Bachilleres reciben Formación inicial. | 63. Cantidad de nuevos bachilleres inscritos en la formación inicial de excelencia. | 847 | 331 | 200 | 550 | 0 | 1081 | Lista de matriculados | ISFODOSU | 1 | Actualizar modelo pedagógico. | 1 | [13 empty] | 0 |  | No iniciado | bar: Cronograma Oct
[10 empty] | 2 | Capacitar docentes para la implementación del enfoque por competencias. | 1 | [13 empty] | 0 |  | En ejecución
[10 empty] | 3 | Brindar servicios de apoyo a los estudiantes para su formación. | 1 | [13 empty] | 209513016.74 | 209513016.74 | En ejecución
[10 empty] | 4 | Implementar programas para el desarrollo integral mediante un currículo ampliado. | 1 | [13 empty] | 66261483.84 | 66,261.483.84 | En ejecución
| 64. Cantidad de bachilleres inscritos en la formación inicial de excelencia. | 3696 | 3898 | 3898 | 3740 | 3690 | 3690 | Lista de matriculados | ISFODOSU | 5 | Implementar sistema de prácticas docentes. | 1 | [13 empty] | 968768.53 | 968768.53 | En ejecución
[10 empty] | 6 | Implementar los recursos de aprendizaje para la formación de docentes de excelencia. | 1 | [13 empty] | 15548104.49 | 15548104.49 | En ejecución
[10 empty] | 7 | Evaluar a medio término los planes de estudio mediante enfoque por competencias en grado. | 1 | [13 empty] | 77729191.58 | 77729191.58 | En ejecución | bar: Cronograma May to Cronograma Dic
[10 empty] | 8 | Evaluar a final de carrera los planes de estudio mediante enfoque por competencias en grado. | 1 | [13 empty] | 0 |  | En ejecución | bar: Cronograma May to Cronograma Dic
[10 empty] | 9 | Realizar graduación de estudiantes en los programas de grado. | 1 | [13 empty] | 17096814.98 | 19096814.98 | En ejecución | bar: Cronograma Oct
[10 empty] | 10 | Reestructurar el sistema de información estudiantil. | 1 | [13 empty] | 0 |  | En ejecución | bar: Cronograma Dic
ARLYS PÉREZ
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO